เอกสารเสนอราคา

PTT- Ascope E-Learning

PTT ICT Solutions Co., Ltd.

Document Control Version

| Version | Date | Changes Description | Modified By | Reviewed By | Approved By |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0_0_1 | 26/08/2016 | Create Document | Poonpitsuda A. |  |  |

Internal Pricing Checklist

| Pricing Type |  | Comment |
| --- | --- | --- |
|  | Software |  |
|  | Hardware |  |
|  | License |  |
|  | Other |  |

สารบัญ

1.	วัตถุประสงค์ของเอกสาร	4

2.	วัตถุประสงค์ของโครงการและเป้าหมายการดำเนินงาน	4

3.	ขอบเขตการให้บริการ	4

4.	แนวทางการให้บริการ	7

5.	ข้อสมมติฐานและเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน	9

6.	แผนระยะเวลาเริ่มต้น-แล้วเสร็จของโครงการ	10

7.	Milestones	10

8.	บุคลากรที่มีส่วนร่วมในโครงการ	11

9.	ทรัพยากรบุคลากรที่ต้องการ และ การฝึกอบรม	15

10.	เอกสารที่จะส่งมอบ	16

11.	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	16

12.	ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย	18

13.	การคิดค่าบริการ	18

14.	กำหนดการชำระเงิน	20

15.	เงื่อนไขการรับประกันผลงาน	20

16.	การลงนามเพื่ออนุมัติให้เริ่มต้นโครงการ	21

วัตถุประสงค์ของเอกสาร

เอกสารฉบับนี้ทางจัดทำขึ้นเพื่อสรุป และกำหนดขอบเขตงานของ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด (PTT ICT Solutions Co., Ltd. “PTT ICT”) ในการดำเนินโครงการออกแบบและพัฒนา PTT- Ascope E-Learning นอกจากนี้เอกสารนี้ยังใช้ในการเสนอราคา และให้ทีมงานเกิดความเข้าใจถึงสิ่งที่จะดำเนินการ รวมถึงผลลัพธ์ของงานดังกล่าวให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ข้อกำหนดและขอบเขตของการดำเนินโครงการภายในเอกสารนี้ สามารถถือได้ว่าเป็นเอกสารหลักและมีความสำคัญสูงสุดเหนือเอกสารอื่นๆ ที่ได้เคยมีการกำหนดขึ้นมาก่อนหน้านี้ ความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงส่วนใดๆ ในเอกสารดังกล่าวนี้ โดยเฉพาะในส่วนของขอบเขตการทำงาน และแผนระยะเวลาดำเนินการจะต้องผ่านกระบวนการบริหารจัดการในรูปแบบของ Change Management และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในคณะทำงาน

วัตถุประสงค์ของโครงการและเป้าหมายการดำเนินงาน

  - วัตถุประสงค์ของโครงการ

เนื่องด้วยบริษัท ปตท.(มหาชน) จำกัด หน่วยงาน ASCOPE มีความประสงค์ที่จะปรับปรุง ระบบ PTT-ASCOPE

ให้มีความสามารถในการใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยให้ระบบสามารถรองรับการใช้งานเพิ่มเติม ในรูปแบบของ e-Learning ได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมตามประเทศต่างๆ ของสมาชิกในกลุ่ม ASCOPE

  - เป้าหมายในการดำเนินงาน

- เพื่อให้ผู้ใช้งานในกลุ่มประเทศสมาชิก ASCOPE ใช้ระบบ E-Learning ใน ASCOPE website ได้

2.2.2 เพื่อให้ระบบสามารถรองรับการใช้งานรูปแบบ E-Learning ได้

2.2.3  เพื่อให้ทีมงาน ASCOPE สามารถส่งข้อมูลการฝึกอบรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านทางระบบ E-Leaning ได้สะดวก

และรวดเร็วขึ้น

- ขอบเขตการให้บริการ

การให้บริการของ PTT ICT เป็นทีมงานในการควบคุมการดำเนินงาน ให้คำปรึกษาทางด้านการออกแบบระบบ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ Technical รวมถึงตรวจสอบเอกสารและการพัฒนาระบบให้ได้มาตรฐานที่ PTT ICT กำหนด โดยมีขอบเขตการให้บริการดังนี้

  - ขอบเขตการปฏิบัติงาน (General Scope)

| Proposal ID | หัวข้อ |
| --- | --- |
| PPS_001 | การให้บริการข้อมูล Training ในรูปแบบระบบ E-Learning สำหรับเว็บไซต์ ASCOPE รองรับการเข้าใช้ผ่าน Web Application ที่รองรับรองรับการแสดงผลไฟล์ VDO,PDF, DOC, Excel และ PPT ซึ่งผู้ใช้จะต้อง Login ผ่านระบบ เพื่อยืนยันตัวและเป็นการตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้งานระบบ โดยผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบ สามารถไปยังเนื้อหาของ E-Learning ได้ทุกกลุ่ม BDC แต่สามารถสร้าง ลบ หรือแก้ไขได้เฉพาะ BDC ที่ตนเองสังกัดอยู่เท่านั้น |
| PPS_002 | ระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลหลักสูตร E-Learning โดยการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลหลักสูตรที่สร้างขึ้นผ่านระบบได้ ซึ่งสิทธิ์การบริหารจัดการข้อมูลจะถูกกำหนดสิทธิ์ให้สมาชิกที่อยู่ภายใต้กลุ่ม BDC และ Admin สามารถทำได้ |
| PPS_003 | ระบบสามารถบริหารจัดการไฟล์เนื้อหาการเรียนการสอน ภายใต้หลักสูตรของแต่ละกลุ่ม BDC ได้ ซึ่งสิทธิ์การบริหารจัดการข้อมูลจะถูกกำหนดสิทธิ์ให้สมาชิกที่อยู่ภายใต้กลุ่ม BDC และ Admin สามารถทำได้ |
| PPS_004 | ระบบรองรับการค้นหาแบบเรียน โดยระบุข้อมูลที่ต้องการค้นหา ระบบจะสืบค้นจากชื่อ Folder และชื่อไฟล์ที่เกี่ยวข้องมาแสดงผล และรองรับการเรียกดูรายละเอียดในหลักสูตร หรือดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้นได้ |
| PPS_005 | ระบบสามารถรองรับการ Share ข้อมูล E-Learning ไปยังสมาชิก BDC ได้ โดยการระบุอีเมล์ หรือระบุกลุ่มที่ต้องการเผยแพร่ผ่านระบบได้ ซึ่งการ Share ข้อมูลนั้นจะเป็นการแนบลิงก์ผ่านทางอีเมล์ ส่งไปยังอีเมล์ของสมาชิกที่เรากำหนด |
| PPS_006 | ระบบสามารถรองรับการสมัคร (Register) ผ่านระบบเดิมได้ ซึ่งจะมีการกำหนดสิทธิ์ตามกลุ่ม BDC |
| PPS_007 | เมนู ในส่วนของ E-Learning ให้ใส่ระบบภายใต้ BDC Dashboard -> เพิ่ม tab E-Learning |
| PPS_008 | ปรับแก้รูปแบบการแสดงผลของกราฟแผนภูมิ โดยต้องการปรับขยายให้ใหญ่ขึ้นชัดเจนขึ้น |
| PPS_009 | ปรับแก้ไขการจัดเรียงเอกสาร เพื่อการนำเสนอ สามารถเรียงลำดับเอกสารเองได้ในลักษณะการทำงานแบบ แดรกแอนด์ -ดรอป เพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนลำดับความสำคัญของเอกสาร |
| PPS_010 | การ Upload รูป หรือ VDO ให้ระบบสามารถ Compress File auto ให้ได้ |
| PPS_011 | การ View VDO สามารถ Show เป็น Thumbnail ได้ และ ผู้ใช้สามารถกดเล่น VDO ได้จาก Web Site |

3.1.1 การเข้าใช้งาน E - Learning

| รายละเอียด | การให้บริการข้อมูล Training ในรูปแบบระบบ E-Learning สำหรับเว็บไซต์ ASCOPE รองรับการเข้าใช้ผ่าน Web Application ที่รองรับรองรับการแสดงผลไฟล์ VDO,PDF, DOC, Excel และ PPT ซึ่งแต่ละหลักสูตร จะถูกสร้างและบริหารจัดการลบหรือแก้ไขข้อมูลโดยผู้ที่มีบัญชีผู้ใช้ในกลุ่ม BDC นั้นๆ ส่วนกลุ่ม BDC อื่นจะสามารถเข้ามาใช้งาน หรือดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลได้เพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถบริหารจัดการ เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลที่ไม่ใช้กลุ่ม BDC ของตนเองได้ |
| --- | --- |
| ภาพประกอบ / Workflow (ถ้ามี) | N/A |
| Integration | N/A |

3.1.2 ระบบบริหารจัดการหลักสูตร E - Learning

| รายละเอียด | ระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลหลักสูตร E-Learning โดยการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลหลักสูตรที่สร้างขึ้นผ่านระบบได้ ซึ่งสิทธิ์การบริหารจัดการข้อมูลจะถูกกำหนดสิทธิ์ให้สมาชิกที่อยู่ภายใต้กลุ่ม BDC และ Admin สามารถทำได้ |
| --- | --- |
| ภาพประกอบ / Workflow (ถ้ามี) | N/A |
| Integration | N/A |

3.1.3 การบริหารจัดการไฟล์เนื้อหาการเรียนการสอน

| รายละเอียด | ระบบสามารถบริหารจัดการไฟล์เนื้อหาการเรียนการสอน ภายใต้หลักสูตรของแต่ละกลุ่ม BDC ได้ ซึ่งสิทธิ์การบริหารจัดการข้อมูลจะถูกกำหนดสิทธิ์ให้สมาชิกที่อยู่ภายใต้กลุ่ม BDC และ Admin สามารถทำได้ |
| --- | --- |
| ภาพประกอบ / Workflow (ถ้ามี) | N/A |
| Integration | N/A |

3.1.4 การค้นหา

| รายละเอียด | ระบบรองรับการค้นหาแบบเรียน โดยระบุข้อมูลที่ต้องการค้นหา ระบบจะสืบค้นจากชื่อ Folder และชื่อไฟล์ที่เกี่ยวข้องมาแสดงผล และรองรับการเรียกดูรายละเอียดในหลักสูตร หรือดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้นได้ |
| --- | --- |
| ภาพประกอบ / Workflow (ถ้ามี) | N/A |
| Integration | N/A |

31.5 การเผยแพร่บทเรียน

| รายละเอียด | ระบบสามารถรองรับการ Share ข้อมูล E-Learning ไปยังสมาชิก BDC ได้ โดยการระบุอีเมล์ หรือระบุกลุ่มที่ต้องการเผยแพร่ผ่านระบบได้ ซึ่งการ Share ข้อมูลนั้นจะเป็นการแนบลิงค์ผ่านทางอีเมล์ ส่งไปยังอีเมล์ของสมาชิกที่เรากำหนด |
| --- | --- |
| ภาพประกอบ / Workflow (ถ้ามี) | N/A |
| Integration | N/A |

3.1.6 ปรับแก้ไขส่วนของการสมัครสมาชิก

| รายละเอียด | ระบบสามารถรองรับการสมัคร (Register) ผ่านระบบเดิมได้ ซึ่งจะมีการกำหนดสิทธิ์ตามกลุ่ม BDC |
| --- | --- |
| ภาพประกอบ / Workflow (ถ้ามี) | N/A |
| Integration | N/A |

3.1.7 การเพิ่มช่องทางการเข้าถึง E-Learning

| รายละเอียด | เพิ่มเมนู E-Learning ให้อยู่ภายใต้ BDC Dashboard โดยทำเป็น Sub menu ย่อย |
| --- | --- |
| ภาพประกอบ / Workflow (ถ้ามี) | N/A |
| Integration | N/A |

3.1.8 ปรับแก้รูปแบบการแสดงผลของกราฟแผนภูมิ

| รายละเอียด | ปรับแก้รูปแบบการแสดงผลของกราฟแผนภูมิ โดยต้องการปรับขยายให้ใหญ่ขึ้นชัดเจนขึ้น |
| --- | --- |
| ภาพประกอบ / Workflow (ถ้ามี) | N/A |
| Integration | N/A |

3.1.9 ปรับแก้ไขส่วนของการเผยแพร่เอกสาร

| รายละเอียด | ปรับแก้ไขการจัดเรียงเอกสาร เพื่อการนำเสนอ สามารถเรียงลำดับเอกสารเองได้ในลักษณะการทำงานแบบ แดรกแอนด์ดรอป เพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนลำดับความสำคัญของเอกสาร |
| --- | --- |
| ภาพประกอบ / Workflow (ถ้ามี) | N/A |
| Integration | N/A |

3.1.10 การ Upload File VDO เพื่อการเผยแพร่

| รายละเอียด | การ Upload รูป หรือ VDO ให้ระบบสามารถ Compress File auto ให้ได้ |
| --- | --- |
| ภาพประกอบ / Workflow (ถ้ามี) | N/A |
| Integration | N/A |

3.1.11 การใช้บริการ E-Learning ที่เป็นไฟล์วีดีโอ

| รายละเอียด | การ View VDO สามารถ Show เป็น Thumbnail ได้ และ ผู้ใช้สามารถกดเล่น VDO ได้จาก Web Site |
| --- | --- |
| ภาพประกอบ / Workflow (ถ้ามี) | N/A |
| Integration | N/A |

    - การโอนย้ายข้อมูล

PTT user จะเป็นผู้เตรียมข้อมูลเพื่อส่งให้ทีมพัฒนาโอนย้ายข้อมูลเข้าระบบ

    - ขอบเขตงานส่วนการ Deploy ระบบ

    - ดำเนินการ Deploy ระบบที่พัฒนาเสร็จแล้วให้ผู้ใช้งานทำการทดสอบ

    - ดำเนินการ Setup สิทธิ์สำหรับให้ผู้ทดสอบระบบสามารถเข้าใช้งานได้

    - ดำเนินการกำหนดค่าในระบบ Network สำหรับทำการทดสอบ

    - ดำเนินการ Deploy ระบบที่พร้อมใช้งานไปยังระบบ Production เพื่อ Go-Live

    - ดำเนินการ Setup สิทธิ์สำหรับผู้ใช้งานปรกติเข้าทำการใช้งาน

    - ดำเนินการกำหนดค่าในระบบ Network สำหรับ Production เพื่อ Go-Live

- ส่วนที่ไม่รวมในการดำเนินการ

ขอบเขตของงานที่นอกเหนือจาก Proposal ฉบับนี้ รายการที่ไม่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ 3.1.1-3.1.3 ให้ถือว่าไม่อยู่ในขอบเขตของงาน รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่ไม่อยู่ในขอบเขตของงานตามบริการนี้ (Out of Scope) แต่ไม่ได้จำกัดเพียงเท่านี้ ได้แก่

      - การจัดหา Hardware, Software, Network Device

      - การ Clean Up ข้อมูล และการนำข้อมูลจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบ (Data Migration)

      - Content Authoring

      - การแก้ไขระบบอื่นที่มีการเชื่อมต่อ เช่น HR Web Service เป็นต้น

      - การแก้ไข Bugs ของซอฟต์แวร์สำเร็จรูป เช่น Windows, SharePoint, K2, SQL เป็นต้น

  - ขอบเขตสถานที่ปฏิบัติงาน

ขอบเขตของโครงการจะครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ ปตท. สำนักงานใหญ่ที่จังหวัดกรุงเทพ โดย ปตท. จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และ อื่นๆ เป็นต้น

- แนวทางการให้บริการ

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาระบบเป็นไปอย่างเหมาะสมทั้งในด้านต่างๆ PTT ICT ได้จัดตั้งทีมงานเพื่อพัฒนาระบบโดยประกอบด้วยทีมงานและที่ปรึกษาโครงการที่มีความพร้อมและประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบงาน และงานด้านการออกแบบ ที่เกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าวในด้านต่างๆ ดังนั้นจึงสามารถให้ความมั่นใจได้ว่า ผลงานจากการพัฒนาระบบนั้น จะเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน และตามระยะเวลาโครงการที่ได้วางแผนไว้ ซึ่ง PTT ICT วางแผนการดำเนินงาน ดังนี้

  - Definition/Operation Analysis โดยมีกระบวนการทำงานย่อยดังนี้

    - นำเสนอโครงการ แผนงาน และทีมงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ (Project Kick Off)

    - ประเมิน และสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลขั้นตอน และความต้องการในการทำงานปัจจุบัน (Assessment & Interview Current Business Requirement)

    - สรุปความต้องการในการทำงานปัจจุบัน (Confirm Current & Business Requirement)

  - Solution Design โดยมีกระบวนการทำงานย่อยดังนี้

    - ออกแบบขั้นตอนการทำงานโดยยึดมาตรฐานของขั้นตอนการทำงานของระบบเป็นสำคัญ (Develop to be process with map and gap analysis)

    - สรุปรายงานที่จำเป็นต้องใช้งาน (Current report mapping with standard report)

    - ลงนามรับงานในส่วนของขั้นตอนการทำงาน และฟังก์ชั่นการใช้งานที่จะทำการขึ้นระบบ (Solution Sign Off)

    - พิจารณาความต้องการ แนวทางการพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานการพัฒนาระบบของกลุ่ม ปตท. โดยต้องผ่านการตรวจรับจากตัวแทนของหน่วยงานเทคโลโลยีสารสนเทศของ ปตท.

  - Build โดยมีกระบวนการทำงานย่อยดังนี้

    - สรุปงานที่จะต้องทำการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมโปรแกรม รวมถึงรายงานที่ต้องทำการพัฒนา (Confirm Customization)

    - ทำการพัฒนา / ปรับปรุง / แก้ไข / เพิ่มเติม โปรแกรมและรายงาน (Build Customization)

    - ทำการทดสอบฟังก็ชันการทำงานของระบบใน Development Environment

    - เตรียมฐานข้อมูลสำหรับการทดสอบระบบ และฐานข้อมูลจริงที่ใช้ขึ้นระบบ (Setup Testing & Production Database)

    - เตรียมข้อมูลพื้นฐานที่ต้องนำเข้าระบบ (Setup) รวมถึงข้อมูลรายการต่างๆ (Transaction) ที่ต้องการนำเข้าระบบ (Data Preparation)

  - Transition โดยมีกระบวนการทำงานย่อยดังนี้

    - นำข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายการ บางส่วนเข้าฐานข้อมูลสำหรับการทดสอบ (Upload partial Master Data into Testing System)

    - จัดทำเอกสารการใช้งานระบบ และเอกสารขั้นตอนการทดสอบระบบ (Prepare User Manual and System Test Script)

    - จัดการอบรมการใช้งานระบบให้กับพนักงานผู้ดูแลระบบและผู้ฝึกสอน

  - Testing System ทำการทดสอบระบบ

    - Key Users ของ ปตท. ทำการทดสอบการรทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบที่พัฒนาขึ้น สามารถทำงานได้จริงตามความต้องการ

    - ลงนามรับงานในส่วนของการทดสอบระบบ (UAT Sign Off)

    - จัดอบรมการใช้งานระบบให้กับพนักงานผู้แทนหลักของแต่ละหน่วยงานจากกลุ่มธุรกิจ และสายปฏิบัติภายใน ปตท. (Train for the trainer) และพนักงานที่ต้องใช้งานระบบในหน่วยงานอื่นๆ (End User Training) ที่เกี่ยวข้อง โดยรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ปตท. จะทำการรวบรวมรายชื่อ และหน่วยงานที่ผู้เข้ารับการอบรมสังกัดอยู่ ในแต่ละรุ่นของการอบรม เพื่อแจ้งต่อ PTT ICT ต่อไป

    - พิจารณาความครบถ้วนของระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการพัฒนาระบบของกลุ่ม ปตท. ที่กำหนดในขั้นตอนการออกแบบ โดยต้องผ่านการตรวจรับจากตัวแทนของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ ปตท.

  - Production โดยมีกระบวนการทำงานย่อยดังนี้

    - นำข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายการทั้งหมดเข้าฐานข้อมูลจริง (Upload Master Data into Production Database)

    - เตรียมข้อมูลรายการ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (Outstanding preparation)

    - นำข้อมูลรายการที่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมเข้าฐานข้อมูลจริง (Upload outstanding into Production Database)

    - เริ่มใช้งานระบบ (Go Live)

    - ลงนามรับงานในส่วนขอระบบบน Production  (Project Completion Sign Off)

    - ดูแลระบบงานหลังขึ้นระบบ 1 เดือน (Post Production support for 1 month)

    - บันทึกข้อมูลสถาปัตยกรรมองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลง เข้าระบบฐานข้อมูล โดยต้องผ่านการตรวจรับจากตัวแทนของหน่วนงานเทคโนโลยรสารถสนเทศ ของ ปตท.

- ข้อสมมติฐานและเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

  - ผู้บริหาร และพนักงานของ ปตท. ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

  - พนักงานของ ปตท. ที่เข้ามาร่วมงานกับโครงการ จะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มกำลังเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

  - ขอบเขตของงาน (Scope of Work) จะต้องชัดเจน และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความเข้าใจตรงกัน

  - ปตท. จะจัดหาสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่ PTT ICT ตามที่เห็นสมควร และจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น เช่น สถานที่ทำงาน, ห้องประชุม, LAN Connection, เนื้อที่การจัดเก็บข้อมูลกลางใน Server, LCD Projector, เครื่องพิมพ์เอกสาร, โทรศัพท์ภายในประเทศ, โทรศัพท์ต่างประเทศ, เครื่องถ่ายเอกสาร, และสถานที่จอดรถของทีมงาน PTT ICT เป็นต้น

  - ปตท. จะจัดหาบุคลากรที่เหมาะสมเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของ PTT ICT ดำเนินไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วตามแผนที่กำหนด

  - ปตท. จะประสานงานในการนัดหมายสัมภาษณ์ จัดประชุม หรือจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการต่างๆ ที่ระบุไว้ในแผนการดำเนินงาน

  - PTT ICT จะแจ้งรายชื่อของที่ปรึกษา รวมทั้งให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยของ ปตท. อย่างเคร่งครัด ภายในระยะเวลาการดำเนินงาน หากเกินกำหนดทั้งเวลาและงบประมาณตามสัญญา PTT ICT จะคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามอัตราในข้อ 13 โดยได้รับความเห็นชอบจาก ปตท.

  - กรณีที่ทาง ปตท. มอบหมายงานเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากขอบเขตงานที่กำหนดในข้อ 3 ทาง ปตท. จะต้องแจ้งงานดังกล่าวนั้นต่อ Project Manager ล่วงหน้า โดยการปฏิบัติงานอื่นเพิ่มนั้นจะต้องเกิดจากการยินยอมของทั้ง 2 ฝ่าย คือทั้งทีมงานของ ปตท. และทีมงานของ PTT ICT หลังจากนั้นจึงจะเริ่มปฏิบัติงานดังกล่าว โดยทั้งนี้งานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมนั้น หากมีผลกระทบต่อระยะเวลาตามตารางแผนการดำเนินงานของ PTT ICT ที่ได้กำหนดไว้เบื้องต้น และมีผลกระทบต่อค่าบริการ ทาง PTT ICT จะประเมินจำนวนวันที่เกิดขึ้นตามเนื้องานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม โดยคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามอัตราในข้อ 13 โดยได้รับความเห็นชอบจาก ปตท.

  - กรณีไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างต้องส่งพนักงานมาเพิ่มเพื่อให้งานประสบความสำเร็จ PTT ICT จะคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามอัตราในข้อ 13 โดยได้รับความเห็นชอบจาก ปตท.

- แผนระยะเวลาเริ่มต้น-แล้วเสร็จของโครงการ

ระยะเวลาในการดำเนินงานรวม 120 วัน นับจากวันที่ ผจ.ทสญ. ลงนามเอกสารเสนอราคาฉบับนี้ โดยมีระยะเวลา Support After Go-Live 30 วัน ซึ่งไม่รวมอยู่ในระยะเวลาดำเนินงานข้างต้น

- Milestones

กำหนดส่งมอบเอกสารที่สำคัญ และ Sign-off ที่สำคัญ ดังนี้

  - ตรวจสอบการส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อยืนยัน Requirement & Design ส่งมอบ Requirement Specification – Sign Off ภายใน   90  นับถัดจากวันที่ ผจ.ทสญ.ลงนามเอกสารเสนอราคาฉบับนี้

  - ตรวจสอบการส่งมอบงานงวดที่ 2 เมื่อระบบผ่านการทดสอบ ส่งมอบ UAT – Sign Off, อบรมผู้ใช้งาน และนำระบบขึ้น Production ส่งมอบ Go Live/Closed Project – Sign Off ภายใน   120  นับถัดจากวันที่ ผจ.ทสญ.ลงนามเอกสารเสนอราคาฉบับนี้

- บุคลากรที่มีส่วนร่วมในโครงการ

โครงสร้างสายการบังคับบัญชาในโครงการมีรายละเอียดดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

| ตำแหน่ง | หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- |
| PMO | - ให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุนการทำงานของ PTT ICT - เป็นผู้แทนองค์กรในการอนุมัติงานก่อนการส่งมอบงาน |
| Project Advisor | - เป็นผู้แทนองค์กรในการอนุมัติงานก่อนการส่งมอบงาน - ให้คำปรึกษาในประเด็นปัญหาที่ไม่สามารถตัดสินใจโดย Project Manager - ให้คำปรึกษาการควบคุมโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ - เป็นผู้แทนองค์กรในการอนุมัติงานก่อนการส่งมอบงาน |
| Project Manager | - จัดทำและนำเสนอขอบเขตสิ่งที่ส่งมอบ กำหนดเวลา และแผนดำเนินงานโครงการ - บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล และติดตามงานกับผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ (ปตท., PTT ICT) ให้สอดคล้องแผนการดำเนินงานและบรรลุผลสำเร็จ - จัดสรรมอบหมายงาน และควบคุมดูแลทรัพยากรของ PTT ICT ให้สอดคล้องแผนการดำเนินงาน - ประสานงานและหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง (ปตท , PTT ICT) ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งวางแผนงานและดำเนินการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน - ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาใดๆ รวมถึงพิจารณาตัดสินใจและกำกับขอบเขตของงานให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ - จัดทำแผนการควบคุมการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในโครงการ |
| Business Team (Key User) | - ให้ข้อมูล และออกแบบกระบวนการการทำงานที่เหมาะสม ตลอดจนสามารถตัดสินใจใน การออกแบบระบบงานได้ในระดับหนึ่ง - ทดสอบระบบงานว่าตรงตามที่ให้ requirement หรือไม่ |
| Business Analyst (BA) | - เข้าร่วมในการดำเนินการรวบรวมความต้องการของ User ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ - ให้คำแนะนำด้าน Technology และ Policy รวมทั้งข้อกำหนดของกลุ่มปตท. - ให้คำแนะนำการนำ Technology มาใช้ในการตอบสนองความต้องการของ User - Get requirement with Key User or Business Owner. - Analysis requirement and Gap Analysis in Business process. - Summary all requirement in project. - Briefing SA about scope of work in Project. - Review UAT Phase with Key User. - Preparation training phase to End User. - RTM (Mapping business & technical) Level 1 >> Describe to client requirements in highly specified require from business to technical. - Control requirements - Review Technical Requirement - Prepare Training & Materials (Lead) |
| System Analyst (SA) | - Analysis and summary requirement. - Mapping and documenting interfaces between legacy and new systems. - Guidance in software product definition, including business case or gap analysis and control system architecture. - Created software design/ detail design - Working closely with colleagues, developers, testers and a variety of end users to ensure technical compatibility and user satisfaction. - Identifying options for potential solutions and assessing them for both technical and business suitability. - Conducting requirements analysis and preparing specific proposals for modified or replacement systems. - Developing solutions and related products. - System Interface Testing. - Project leading and coaching in development phase. - Prepared test case scenario in project scopes (Action in co-ordinate with Test lead). - Prepare User Manual, Admin Manual and Service catalog |
| Developer | - Development and refinement of throw-away simulations or prototypes to confirm requirements - Actual core implementation (programming which is often the most important portion of software development) - Other required implementations (e.g. installation, configuration, customization, integration, data migration) - Testing, including defining/supporting acceptance testing and gathering feedback from pre-release testers - Participation in software release and post-release activities, including support for product launch evangelism (e.g. developing demonstrations and/or samples) and competitive analysis for subsequent product build/release cycles - Maintenance - Control functional coding - Summarize functional system - Review code - Review/ Walkthrough test scenarios - Prepare Unit Test & Result - Prepare deployment code - Control dev. code version |
| Tester | - Analytical test scenario - Raise defect/issue to developer - Follow up and tracking defect/issue status - Estimate / Preparation Test Plan - Control Test Scenario & Test plan - Prepare all test & result (included security test) - Summarize report for go-no go - Preparation Environment Server for SIT/UAT Phase (Discussion with Infra Team) |
| Application Support | - จัดเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการหลังจาก Implement - ผู้ดูแลระบบ และช่วยเหลือผู้ใช้งานหลังจากการ Implement |
| Implementer | - รวบรวมความต้องการของ User และดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ - รับผิดชอบในการทำงานร่วมกับลูกค้าในการเก็บรวบรวมความต้องการ ทางธุรกิจ เพื่อนำไปทำวิเคราะห์ และ ออกแบบระบบงาน - ให้คำปรึกษา กระบวนการการเชื่อมโยงและส่งผ่านข้อมูลระหว่างระบบงานต่างๆ ในภาพรวมให้เป็นไปตามแนวทางที่ออกแบบ ด้วยวิธีการที่ทาง ปตท.กำหนดมาตรฐานการเชื่อมโยงไว้ได้อย่างเหมาะสม - แก้ไขปัญหาทางเทคนิคในประเด็นที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษกับคณะทำงาน เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ - ร่วมออกแบบและพัฒนาระบบให้แล้วเสร็จตามแผนงานและมีคุณภาพตรงตามความต้องการของ User - ร่วมวางแผนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ - จัดทำเอกสารต่าง ๆ เช่น เอกสารการออกแบบระบบ, Test document, คู่มือการใช้งาน, เอกสารฝึกอบรม - ประสานงานและร่วมกับคณะทำงานดำเนินการทดสอบระบบงานให้แน่ใจว่าถูกต้องตรงตามความต้องการ |
| Infrastructure & Security Team | - เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ได้แก่ Hardware, Network infrastructure และ Security ให้พร้อมเพื่อใช้ในการทดสอบระบบ และการฝึกอบรม - จัดสรรเนื้อที่บนฐานข้อมูลและกำหนดสิทธิ์การใช้ฐานข้อมูลให้กับระบบ - สนับสนุนการทดสอบระบบและในช่วงการนำระบบไปใช้งานจริง - ประสานงานในการตรวจสอบอุปกรณ์ IT ให้พร้อมรองรับการใช้งานของระบบงานใหม่ในช่วงการทดสอบระบบและในช่วงการนำไปใช้งานจริง |

- เงื่อนไขการฝึกอบรม

ทาง PTT ICT จะจัดอบรมแก่พนักงาน ของ ปตท. ในการใช้งานระบบที่ผ่านการออกแบบให้รองรับงานตามกระบวนการธุรกิจ และผ่านการทดสอบเพื่อการนำไปใช้จริง โดยแบ่งออกเป็น

  - เอกสารคู่มือภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน ดังนี้

    - สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (End User  Manual) ทั้งนี้ส่งมอบเอกสารที่เป็น Hard Copy 1 ชุด และ Soft Copy 1 ชุด

    - สำหรับผู้ใช้งานในระดับ  Administrator (Administrator Manual) ทั้งนี้ส่งมอบเอกสารที่เป็น Hard Copy 1 ชุด และ Soft Copy 1 ชุด

  - ฝึกอบรมการใช้งานดังนี้

    - อบรมวิธีการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป 2 ชั้นเรียน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 40 ท่าน/รุ่น ครอบคลุมการอบรมเฉพาะที่ ปตท. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

- เอกสารที่จะส่งมอบ

PTT ICT จะทำการตรวจสอบสิ่งส่งมอบและเอกสาร (ภาษาไทย) จากผู้รับจ้างตาม Phase การทำงานโดยใช้มาตรฐาน PTT ICT ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| Project Phase | Deliverables |
| --- | --- |
| Preparation | - Kick-off Meeting |
| Requirement and Design | เอกสารสรุปความต้องการทางธุรกิจ และเอกสารออกแบบระบบ - Requirement Specification Document - Requirement Sign-off |
|  | Weekly Report ของโครงการ, Minute of Meeting |
| Development & Testing | เอกสาร Implementation ของโครงการ เช่น - User Acceptance Test Script - Change Request Form Sign-off (ถ้ามี) - UAT Sign-Off |
|  | Weekly Report ของโครงการ, Minute of Meeting |
| Deployment and Training | เอกสารการ Deployment ของโครงการ เช่น - End User Manual - Administrator Manual - Issue Log (ถ้ามี) - Go-Live Sign-off |
|  | Weekly Report ของโครงการ, Minute of Meeting |

- ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

  - ความเสี่ยงเนื่องจากความล่าช้าในการให้ requirement เนื่องจากในโครงการมีผู้เกี่ยวข้องที่ต้องเป็นผู้ให้ requirement ของระบบจำนวนมาก หากรวบรวม requirement ไม่ชัดเจนพอก่อนที่จะเริ่มเก็บ requirement จะทำให้โครงการล่าช้าออกไปแนวทางการป้องกันความเสี่ยงข้างต้น ทางปตท. จัดตั้งคณะทำงานและหารือ requirement ของระบบที่ต้องการทั้งหมด ให้มีความชัดเจน เพื่อให้สามารถอธิบาย requirement ทั้งหมดได้ในการจัด workshop เพื่อเก็บ requirement ของระบบ

วิธีการในการพิจารณางานเพิ่ม หรือลดระหว่างดำเนินงานโครงการ

ในการพิจารณางานเพิ่ม หรือลดระหว่างดำเนินงานโครงการโดยพิจารณาจากผลกระทบของการทำงานของผู้ใช้ระบบงานเป็นหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

- หากฟังก์ชั่นงานที่ต้องการเพิ่ม หรือลดมีผลกระทบต่อกระบวนการการทำงานของผู้ใช้งานระบบ ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบได้หรือใช้งานระบบแล้วจะทำให้เกิดการติดขัดในการทำงานระบบระยะยาว จะพิจารณาทำการแก้ไขหรือหาวิธีการทำงานให้โดยจะไม่ให้มีผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ

- หากฟังก์ชั่นงานที่ต้องการเพิ่ม หรือลดสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ใช้งานระบบ แต่ไม่ส่งกระทบต่อการใช้งานระบบหรือไม่ทำให้การใช้งานระบบแล้วเกิดการติดขัดในการทำงานระยะยาว และไม่มีผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ จะพิจารณาทำการแก้ไขหรือหาวิธีการทำงานให้ก่อนขึ้นโครงการ

- หากฟังก์ชั่นงานที่ต้องการเพิ่ม หรือลดสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ใช้งานระบบ แต่ไม่ส่งกระทบต่อการใช้งานระบบหรือไม่ทำให้การใช้งานระบบแล้วเกิดการติดขัดในการทำงานระยะยาว แต่มีผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ  จะพิจารณาทำการแก้ไขหรือหาวิธีการทำงาน ให้หลังขึ้นโครงการ

ทั้งนี้ทั้งนั้น การอนุมัติการดำเนินการในส่วนของงานเพิ่ม หรือลดระหว่างดำเนินงานโครงการ จะต้องผ่านการชี้แจงและอนุมัติจาก Steering Committee Meeting ทุกครั้ง โดยทั้งนี้งานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมนั้น หากมีผลกระทบต่อระยะเวลาตามตารางแผนการดำเนินงานของ PTT ICT  ที่ได้กำหนดไว้เบื้องต้น และมีผลกระทบต่อค่าบริการ ทาง PTT ICT  จะประเมินจำนวนวันที่เกิดขึ้นตามเนื้องานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม โดยคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามอัตราที่เสนอ โดยได้รับความเห็นชอบจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

- ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

PTT ICT จะดำเนินการตามมาตรฐานเรื่องการรักษาข้อมูลตามลำดับชั้นความลับ โดยในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการทาง Logical หรือ Physical จะต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และมีข้อกำหนดเรื่อง ข้อตกลง Confidential Agreement หรือ None Disclosure Agreement (NDA) ระหว่าง PTT ICT และ ผู้ว่าจ้าง

- การคิดค่าบริการ

| รายการค่าใช้จ่าย | จำนวนเงิน (บาท) |
| --- | --- |
| ค่าดำเนินการบริหารโครงการ PTT ICT (รายละเอียดดังส่วนที่ 1) | xxxxxxxxxxxxxx |
| ค่าดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (รายละเอียดดังส่วนที่ 2) | xxxxxxxxxxxxxx |
| รวมค่าบริการทั้งหมด | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

หมายเหตุ: ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สรุปราคาค่าดำเนินโครงการ : xxxxxxxxxxxxxx บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ส่วนที่ 1	ค่าดำเนินการบริหารโครงการ PTT ICT (Implementation)

| ตำแหน่ง | จำนวนวัน (Full-time Equivalent) | ค่าบริการต่อวัน (บาท) | ค่าบริการรวม (THB) |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager (PM) |  |  |  |
| Business Analyst (BA) |  |  |  |
| System Analyst (SA) |  |  |  |
| User Experience (UX) |  |  |  |
| Graphic Designer (UI) |  |  |  |
| Developer |  |  |  |
| Tester |  |  |  |
| Technical Review |  |  |  |
| Application Support |  |  |  |
| Infrastructure & Security Team |  |  |  |
| รวมค่าบริการ |  |  |  |

หมายเหตุ: ค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ส่วนที่ 2 ค่าดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ

| ค่าดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ | ราคา (บาท) |
| --- | --- |
| ค่าดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ |  |
| รวม |  |

หมายเหตุ: ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ส่วนที่ 3	ค่าบริการให้คำปรึกษานอกขอบเขตการให้บริการ  หากเป็น Proposal เสนอบริษัท ปตท. ให้ลบหัวข้อนี้ทิ้ง

(ไม่รวม VAT และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิกได้)

กรณีที่ทาง ปตท.  มอบหมายงานเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากขอบเขตงานที่กำหนดในข้อ 3 เจ้าหน้าที่ของ ปตท. จะต้องแจ้งงานดังกล่าวนั้นต่อ Project Manager ล่วงหน้า โดยการปฏิบัติงานอื่นเพิ่มนั้นจะต้องเกิดจากการยินยอมของทั้ง 2 ฝ่ายคือ ทั้งทีมงานของ ปตท. และทีมงานของ PTT ICT หลังจากนั้นจึงจะเริ่มปฏิบัติงานดังกล่าว ทั้งนี้ งานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมนั้นมีผลกระทบต่อระยะเวลาตามตารางแผนการดำเนินงานของ PTT ICT ที่กำหนดไว้เบื้องต้น และมีผลกระทบต่อค่าบริการ ซึ่ง PTT ICT จะประเมินจำนวนวันที่เกิดขึ้นตามเนื้องานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม โดยคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามอัตราค่าบริการตามที่ PTT ICT กำหนด ดังนี้

ส่วนที่ 3.1	ค่าบริการให้คำปรึกษานอกขอบเขตการให้บริการ

(ไม่รวม VAT และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิกได้)

| ตำแหน่ง | ราคา (บาท/วัน) |
| --- | --- |
| Manager |  |
| Senior Consultant |  |
| Consultant |  |
| Associated Consultant |  |

หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ส่วนที่ 3.2	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทาง (ไม่รวม VAT และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิกได้)

| ประเภท | ราคา (บาท/วัน) |
| --- | --- |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง |  |
| ค่าที่พัก |  |
| ค่าพาหนะเดินทาง |  |

หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- กำหนดการชำระเงิน

ค่าดำเนินโครงการแบ่งเป็น 3 ประเภท

  - ค่าดำเนินโครงการบริหารโครงการ แบ่งการ ชำระเงิน 2 งวดดังนี้

- ชำระงวดแรก	50 %	ภายใน 30 วัน นับถัดจากคณะกรรการตรวจรับเอกสาร Sign-Off Requirement เป็นมูลค่า xxxxxx บาท

- ชำระงวดที่สอง	 50 %	ภายใน 30 วัน นับถัดจากคณะกรรมการตรวจรับเอกสาร Sign-Off UAT 
เป็นมูลค่า xxxxxx บาท

  - ค่าดำเนินการ Operate and Support (O&S)

ราคาที่เสนอนี้ไม่รวมค่า O&S (Operation and Support) เมื่อระบบ Go-live และสิ้นสุดการรับประกันผลงานแล้ว หาก ปตท.ต้องการให้ PTT ICT ดูแลระบบนี้ต่อ ทาง PTT ICT จะเสนอราคาเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราที่ทาง PTT ICT กำหนด

  - ค่าดำเนินการอื่น ๆ

ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก และค่าเดินทาง กรณีที่มีการปฏิบัติงานต่างจังหวัด โดยจะคิดตามจริงในแต่ละเดือน

- เงื่อนไขการรับประกันผลงาน

  - PTT ICT จะรับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 1 เดือน หลังจากส่งมอบระบบงาน และแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบให้กับผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของงานตามใบเสนอราคานี้

  - วิธีในการให้บริการมีดังนี้

- ให้บริการทางโทรศัพท์ : ให้คำแนะนำในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์/โทรสาร โดยติดต่อในเวลาทำการคือ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 8:30 น. – 12:00 น. และเวลา 13:00 น. – 17:30 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ #80-3456

- การบริการ ณ สถานที่ทำงานของผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ณ สถานที่ทำงานของผู้ว่าจ้าง ได้แก่ ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยวิธีข้างต้นได้โดย PTT ICT ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักเพิ่มเติม

- การลงนามเพื่ออนุมัติให้เริ่มต้นโครงการ

หากท่านเห็นชอบตามแผนงาน และแนวทางดำเนินโครงการดังที่กล่าวมาข้างต้น โปรดลงนามในเอกสารเสนอราคา และส่งกลับมายังบริษัท พีทีทีไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด

ข้าพเจ้าในนามของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ลงลายมือชื่อเห็นชอบเอกสารเสนอราคาชุดนี้

__________________________________

(นายวัลลภ อมาตยกุล)

ผจ.ทสญ.

วันที่ : _____________________________

ข้าพเจ้าในนามของบริษัท พีทีทีไอซีที โซลูชั่นส์ ได้ลงลายมือชื่อเห็นชอบเอกสารเสนอราคาชุดนี้

__________________________________

(พรทิพย์ โสววัฒนกุล)

VP CLS

วันที่ : _____________________________

|  | Job Code No : | 2405002677 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เจ้าของ : | นางสาววรรณิกา จิปิภพ |  |  |
|  | ระดับชั้น : | Low | หน้าที่ 4 | จาก 18 หน้า |