## สถานการณ์
แก้ไข Defect และ Bug
แก้ไข Design

## แผน
การดำเนินงาน | มกราคม |  |  |  |  | กุมภาพันธ์
| ส.1 | ส.2 | ส.3 | ส.4 | ส.5 | ส.1 | ส.2 | ส.3 | ส.4
๑.๖ พัฒนาส่วน Front-end ของเว็บไซต์ มกอช. ตามคุณลักษณะข้อ ๒ (ตาม TOR) และเว็บไซต์สนับสนุนการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร ตามคุณลักษณะข้อ ๓ (ตาม TOR) โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน | มกราคม ส.5: 31/1/2019
๑.๘ จัดทำช่องทางในเว็บไซต์ให้สามารถแชร์ข้อมูลผ่าน Social Media ได้ | มกราคม ส.4: 25/1/2019
๑.๑๐ พัฒนาเว็บไซต์รองรับการแสดงผลบนบราวเซอร์ (Browser) อย่างน้อย ได้แก่ Internet Explorer, Google Chrome, FireFox และ Safari | มกราคม ส.5: 31/1/2019
๒.๑ ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของ มกอช. ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) | มกราคม ส.5: 31/1/2019
๒.๒ ทำการถ่ายโอนข้อมูลเว็บไซต์เดิมของ มกอช. มายังเว็บไซต์ใหม่โดยในกรณีที่ข้อมูลที่จะต้องเผยแพร่ในเว็บไซต์ มกอช | กุมภาพันธ์ ส.1: 2019-08-02
จัดส่งเอกสารที่ต้องส่งงวดที่ 3 มาให้พิจารณา | กุมภาพันธ์ ส.3: 15/2/2019
๓.๑ ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ มกอช. ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร | กุมภาพันธ์ ส.1: 2019-08-02
๓.๒ การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม/สัมมนา เพื่อกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เช่น ตารางปฏิทินนัดหมายการประชุม การเชิญประชุม/สัมมนา การดาวน์โหลดเอกสารการประชุม และผลการประชุม | กุมภาพันธ์ ส.1: 2019-08-02
๓.๓ ดำเนินการจัดทำระบบรับฟังข้อคิดเห็นออนไลน์ต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร | กุมภาพันธ์ ส.2: 15/2/2019
ความต้องการที่ได้หลังจากเก็บความต้องการ (ช่วงรายงานความคืบหน้าและทดสอบระบบ) | bar: มกราคม ส.4 to กุมภาพันธ์ ส.3
๔. ทดสอบเว็บไซต์ มกอช. และเว็บไซต์สนับสนุนการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร | กุมภาพันธ์ ส.3: 22/2/2019
๕. จัดฝึกอบรมใช้งานเว็บไซต์ มกอช. และเว็บไซต์สนับสนุนการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร | กุมภาพันธ์ ส.3: 22/2/2019
ส่งมอบงานงวดที่ 3 | กุมภาพันธ์ ส.4: 28/2/2019